## 项目进度总览
BossMate（AI超级员工）— 项目开发计划表
面向学术期刊代发行业的 AI 多智能体协作系统 ¦ 目标上线日期：2026年3月30日
模块编号 | 功能模块 | 具体任务 | 负责方 | 状态 | 完成日期 | 优先级 | 备注
P1 | 基础架构 | Fastify 后端框架 + 路由体系 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月24日 | P0
P1 | 基础架构 | PostgreSQL 数据库 + Drizzle ORM | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月24日 | P0
P1 | 基础架构 | Redis 缓存 + Docker 容器化 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月24日 | P0
P1 | 基础架构 | JWT 认证 + 多租户隔离中间件 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月24日 | P0
P1 | 基础架构 | 腾讯云服务器部署 + Nginx反向代理 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0
P2 | AI智能体集成 | AI Provider 抽象层（支持多模型切换） | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0 | 支持 DeepSeek/Qwen/Claude
P2 | AI智能体集成 | ArticleSkill 内容生成管线 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0 | 理解→生成→质检，评分92/100
P2 | AI智能体集成 | DeepSeek API 对接 + 流式输出 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0
P3 | Agent1: 热点爬虫 | 7大平台爬虫（微博/百度/知乎/头条/OpenAlex/PubMed/arXiv） | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月26日 | P0
P3 | Agent1: 热点爬虫 | 期刊行业定向搜索策略（替代通用热搜） | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月26日 | P0 | SCI/SSCI/核心期刊等关键词定向
P3 | Agent2: 关键词分析 | 去重 + 跨平台合并 + 行业过滤 + 入库 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月26日 | P0 | 严格过滤，只入库行业相关
P4 | 前端界面 | 登录/注册页面 + JWT Token 管理 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0
P4 | 前端界面 | ChatPage 对话页面（AI内容生成） | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0 | Markdown渲染，实时对话
P4 | 前端界面 | KeywordsPage 关键词管理页面 | AI开发 | ✅ 已完成 | 3月25日 | P0 | 平台筛选，一键抓取
P5 | AI环境配置 | DeepSeek API 环境变量重新配置 | AI开发 | 🔄 进行中 | 3月27日 | P0 | 当前AI模型未加载
P5 | 期刊数据库 | 期刊基础数据表设计 + 数据导入 | AI开发 | 📋 待开发 | 3月27日 | P0 | SCI/SSCI/核心期刊基础信息
P5 | 期刊数据库 | 期刊搜索 + 筛选 + 推荐API | AI开发 | 📋 待开发 | 3月27日 | P0 | 按学科/分区/IF筛选
P5 | 前端-期刊中心 | 期刊中心页面（浏览/搜索/收藏） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月27日 | P1
P6 | Agent3: 竞品拆解 | 竞品监控爬虫（同行公众号/自媒体） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月28日 | P1 | 分析竞品选题和风格
P6 | Agent3: 竞品拆解 | AI竞品分析报告生成 | AI开发 | 📋 待开发 | 3月28日 | P1
P6 | Agent4: 内容生成 | 内容工坊完整流程（选题→大纲→全文） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月28日 | P0 | 基于关键词+期刊库生成
P6 | 前端-内容工坊 | 内容工坊页面（选题/生成/编辑/预览） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月28日 | P0
P6 | 前端-竞品监控 | 竞品监控页面（竞品列表/分析报告） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月28日 | P1
P7 | Agent5: 质检核对 | AI质检引擎（原创度/学术规范/SEO） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月29日 | P0 | 5维度评分
P7 | Agent6: 分发管理 | 多平台分发接口（微信/知乎/头条等） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月29日 | P1 | 先做API对接框架
P7 | 前端-分发管理 | 分发管理页面（平台配置/一键发布） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月29日 | P1
P7 | 前端-数据复盘 | 数据复盘页面（阅读量/转化率/趋势图） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月29日 | P2
P8 | 联调测试 | 全流程联调（抓取→分析→生成→质检→分发） | AI开发 | 📋 待开发 | 3月30日 | P0
P8 | 联调测试 | Bug修复 + 性能优化 | AI开发 | 📋 待开发 | 3月30日 | P0
P8 | 部署上线 | 生产环境部署 + 域名配置 | AI开发 | 📋 待开发 | 3月30日 | P0
P8 | 文档交付 | 系统使用手册 + API文档 | AI开发 | 📋 待开发 | 3月30日 | P1

## 开发时间线
BossMate 开发时间线（3月24日 - 3月30日）
功能模块 | 状态 | 3/24(一) | 3/25(二) | 3/26(三) | 3/27(四) | 3/28(五) | 3/29(六) | 3/30(日)
基础架构（后端+数据库+部署） | 已完成 | ██ | ██
AI智能体集成（DeepSeek+生成管线） | 已完成 |  | ██
前端基础（登录+对话+关键词页） | 已完成 |  | ██
Agent1+2（爬虫+关键词分析） | 已完成 |  |  | ██
期刊数据库 + 期刊中心页面 | 待开发 |  |  |  | ██
Agent3（竞品拆解）+ 竞品页面 | 待开发 |  |  |  |  | ██
Agent4（内容生成升级）+ 内容工坊 | 待开发 |  |  |  |  | ██
Agent5（质检核对） | 待开发 | [5 empty] | ██
Agent6（分发管理）+ 分发页面 | 待开发 | [5 empty] | ██
数据复盘页面 | 待开发 | [5 empty] | ██
全流程联调 + Bug修复 | 待开发 | [6 empty] | ██
生产部署 + 文档交付 | 待开发 | [6 empty] | ██
图例： | ██ 已完成 | ██ 计划中

## 技术栈
BossMate 技术栈
层级 | 技术选型 | 说明
后端框架 | Fastify + TypeScript + ESM | 高性能Node.js框架，类型安全
数据库 | PostgreSQL 16 + Drizzle ORM | 关系型数据库，支持JSON字段
缓存 | Redis 7 | 会话缓存、限流、任务队列
AI模型 | DeepSeek / Qwen / Claude | 多模型切换，分贵/便宜两档
前端 | React 19 + Vite 6 + TailwindCSS | 现代前端技术栈
状态管理 | Zustand | 轻量级状态管理
部署 | 腾讯云ECS + Docker + Nginx | Ubuntu 24.04 服务器
包管理 | pnpm monorepo | 前后端统一管理
爬虫 | 7大平台定向爬虫 | 微博/百度/知乎/头条/OpenAlex/PubMed/arXiv
认证 | JWT + 多租户隔离 | 企业级多租户SaaS架构

## 6大Agent智能体
BossMate 6大AI智能体系统
Agent编号 | Agent名称 | 核心功能 | 状态 | 计划完成
Agent 1 | 热点爬虫 | 7大平台期刊行业定向热点抓取（SCI/核心期刊/影响因子等关键词搜索） | ✅ 已完成 | 3月26日
Agent 2 | 关键词分析 | 去重合并 + 行业严格过滤 + 综合热度评分 + 历史比对入库 | ✅ 已完成 | 3月26日
Agent 3 | 竞品拆解 | 监控同行自媒体选题/风格/数据，生成竞品分析报告 | 📋 待开发 | 3月28日
Agent 4 | 内容生成 | 基于热点关键词+期刊库，自动生成高质量学术自媒体文章 | 🔄 部分完成 | 3月28日
Agent 5 | 质检核对 | 原创度检测 + 学术规范校验 + SEO优化 + 5维度质量评分 | 📋 待开发 | 3月29日
Agent 6 | 分发管理 | 多平台一键分发（微信/知乎/头条/小红书等）+ 定时发布 | 📋 待开发 | 3月29日