## 项目总览
BossMate（AI超级员工）— 全项目重构开发计划
保留核心模块 + V4架构重构 ¦ 本地macOS开发 → 阿里云2核4G部署 ¦ 1-2人团队 ¦ 预计工期：22周
环境信息
本地开发 | macOS | 部署目标 | 阿里云ECS 2核4G
服务器OS | Ubuntu 22.04 / Alibaba Cloud Linux | 域名 | 需购买+ICP备案(约2-3周)
容器方案 | Docker Compose (轻量适配2核4G) | SSL | Let's Encrypt免费证书
数据库 | PG16(Docker) + LanceDB(文件) | Embedding | DeepSeek API(节省内存,不跑本地模型)
代码管理 | GitHub私有仓库 | CI/CD | GitHub Actions → SSH部署
阶段规划
阶段 | 阶段名称 | 核心目标 | 周期 | 起止时间 | 任务数 | 关键产出 | 状态
P0 | 环境搭建与项目初始化 | macOS本地环境+阿里云服务器+域名购买+Docker部署基础 | 2周 | W1-W2 (4/1-4/14) | 10 | 本地可运行、服务器Docker就绪、域名购买启动备案 | 📋 待开发
P1 | 核心模块迁移与重构 | 保留爬虫/发布器/AI路由，重构架构层+数据库+认证 | 3周 | W3-W5 (4/15-5/5) | 14 | Fastify重构、PG迁移、前端框架搭建、保留模块适配 | 📋 待开发
P2 | 知识库引擎（V4核心） | LanceDB集成+16子库+5道审核+冷启动 | 4周 | W6-W9 (5/6-6/2) | 18 | 向量引擎、10个LanceDB子库、6个PG子库、审核管线 | 📋 待开发
P3 | 数据采集与知识沉淀 | 竞品监控增强+热点事件+领域知识+审核入库 | 2周 | W10-W11 (6/3-6/16) | 10 | 竞品拆解、热点监控、知识采集、数据清洗入库 | 📋 待开发
P4 | 内容生成引擎 | RAG驱动生成+8种形式+内容日历+A/B测试 | 3周 | W12-W14 (6/17-7/7) | 14 | 多子库RAG、8种内容形式、栏目日历、质检增强 | 📋 待开发
P5 | 发布与分发优化 | 多平台增强+分发策略+账号健康+数据回收 | 2周 | W15-W16 (7/8-7/21) | 8 | 智能分发、账号诊断、衍生内容、数据自动回收 | 📋 待开发
P6 | 数据反馈闭环 | 效果分析+8类洞察+反馈回写知识库 | 2周 | W17-W18 (7/22-8/4) | 10 | 洞察引擎、失败归因、竞品对标、闭环回写 | 📋 待开发
P7 | 前端全面升级 | 知识库UI+内容日历+数据仪表盘+洞察中心 | 3周 | W19-W21 (8/5-8/25) | 12 | 知识库管理、日历面板、分析仪表盘、响应式 | 📋 待开发
P8 | 测试上线与交付 | 集成测试+性能优化+域名绑定+正式部署 | 1周 | W22 (8/26-9/1) | 8 | 全链路测试、文档、域名SSL、生产部署 | 📋 待开发
2核4G轻量部署方案
组件 | 内存分配 | 部署方式 | 说明
PostgreSQL 16 | 512MB (shared_buffers=128MB) | Docker容器 | 关闭huge_pages, 精简配置
Redis 7 | 128MB (maxmemory) | Docker容器 | 仅缓存+队列, LRU淘汰
LanceDB | ~200MB (按需) | 本地文件 (非Docker) | 直接文件存储, 零额外开销
Node.js应用 | ~800MB | Docker容器 (PM2) | max-old-space-size=768
Nginx | ~50MB | Docker容器 | 反向代理+静态文件
Embedding | 0 (远程API) | DeepSeek API调用 | 2核4G不适合跑本地模型
系统预留 | ~500MB | - | OS + Docker守护进程
合计 | ~2.2GB / 4GB | - | 余量充足, 可扩展

## 任务分解
BossMate 全项目任务分解（从零部署 + 保留核心 + V4重构）
任务ID | 阶段 | 模块 | 任务名称 | 详细描述 | 工时(天) | 优先级 | 依赖项 | 技术要点 | 状态 | 备注
T001 | P0 | 域名 | 购买域名 | 阿里云万网购买域名，提交ICP备案申请 | 1 | P0 | - | 阿里云ICP备案约2-3周 | 📋 待开发 | 备案期间用IP访问
T002 | P0 | 本地环境 | macOS本地开发环境搭建 | 安装Node22/Docker Desktop/PostgreSQL(brew)/Redis/pnpm/Git | 1 | P0 | - | Homebrew+nvm+Docker Desktop | 📋 待开发
T003 | P0 | 本地环境 | 项目脚手架初始化 | pnpm monorepo + packages/server + apps/web + packages/shared | 1 | P0 | T002 | pnpm-workspace.yaml | 📋 待开发 | 参考现有结构
T004 | P0 | 本地环境 | 环境变量与配置体系 | env.ts + .env.example + 本地/开发/生产三套配置 | 1 | P0 | T003 | dotenv+zod校验 | 📋 待开发
T005 | P0 | 服务器 | 阿里云ECS初始化 | Ubuntu22安装Docker/Docker Compose/Nginx/Git/fail2ban | 2 | P0 | - | SSH密钥+安全组+防火墙 | 📋 待开发 | 2核4G轻量配置
T006 | P0 | 服务器 | Docker Compose编排(2核4G优化) | PG16+Redis7+Nginx+App四容器，内存限制精调 | 2 | P0 | T005 | memory limits+restart策略 | 📋 待开发 | PG 512M/Redis 128M
T007 | P0 | 服务器 | Nginx反向代理配置 | 前后端路由分发+gzip+安全头+预留SSL配置 | 1 | P0 | T006 | nginx.conf模板 | 📋 待开发 | SSL等备案后配置
T008 | P0 | 部署 | GitHub仓库 + Actions CI/CD | 私有仓库+SSH密钥+自动构建+SCP部署到阿里云 | 2 | P0 | T003,T005 | GitHub Actions workflow | 📋 待开发 | push main自动部署
T009 | P0 | 部署 | 本地→服务器首次部署验证 | 本地开发→git push→Actions构建→服务器Docker运行→IP访问 | 1 | P0 | T006,T008 | 端到端验证 | 📋 待开发 | 确保全链路通畅
T010 | P0 | 备案 | 域名备案跟进+SSL配置 | 备案通过后绑定域名+Let's Encrypt证书+HTTPS | 1 | P1 | T001,T007 | certbot自动续期 | 📋 待开发 | P0启动，约W4-W5完成
T101 | P1 | 数据库 | PostgreSQL Schema重构设计 | 基于V4架构重新设计全部表结构(含16子库PG表)，Drizzle ORM | 3 | P0 | T004 | schema.ts全新设计 | 📋 待开发 | 不迁移旧数据，全新建表
T102 | P1 | 数据库 | 数据库Migration体系 | Drizzle Kit迁移脚本+版本管理+seed数据 | 2 | P0 | T101 | drizzle-kit generate/migrate | 📋 待开发
T103 | P1 | 后端 | Fastify框架重构 | 路由体系+插件注册+错误处理+日志+CORS | 2 | P0 | T004 | Fastify5+Pino+Zod | 📋 待开发 | 保留架构思路，代码重写
T104 | P1 | 后端 | JWT认证+多租户中间件 | 认证/鉴权/租户隔离中间件重写 | 2 | P0 | T103 | @fastify/jwt+tenant隔离 | 📋 待开发
T105 | P1 | 后端 | AI Provider抽象层迁移 | model-router+provider-factory+多模型支持迁移适配 | 2 | P0 | T103 | 保留现有AI层，适配新架构 | 📋 待开发 | 核心保留模块
T106 | P1 | 后端 | 爬虫服务迁移(12个爬虫) | crawler/目录整体迁移，适配新数据库schema | 3 | P0 | T101,T103 | Playwright+新schema适配 | 📋 待开发 | 核心保留模块,3000LOC
T107 | P1 | 后端 | 发布器服务迁移(5平台) | publisher/目录整体迁移，适配新schema | 2 | P0 | T101,T103 | 5个adapter迁移 | 📋 待开发 | 核心保留模块
T108 | P1 | 后端 | 关键词Agent迁移 | keyword-analyzer/dictionary/trend三个服务迁移 | 2 | P1 | T101,T103 | 保留业务逻辑，适配接口 | 📋 待开发 | 核心保留模块
T109 | P1 | 后端 | 内容生成Skill迁移 | article-skill+topic-skill迁移适配 | 2 | P1 | T105 | prompt工程保留 | 📋 待开发 | 核心保留模块
T110 | P1 | 前端 | React19+Vite6项目搭建 | 前端脚手架+Tailwind4+Zustand+React Router7 | 1 | P0 | T003 | 全新前端项目 | 📋 待开发
T111 | P1 | 前端 | 通用组件库搭建 | Layout/Table/Form/Modal/Toast/Loading等基础组件 | 3 | P0 | T110 | 组件封装+设计规范 | 📋 待开发
T112 | P1 | 前端 | 登录/注册+认证流程 | 登录页+注册页+Token管理+路由守卫 | 2 | P0 | T104,T111 | Zustand auth store | 📋 待开发
T113 | P1 | 前端 | Dashboard+核心页面骨架 | 仪表盘+内容管理+关键词+设置页面框架 | 3 | P1 | T112 | 页面骨架先行 | 📋 待开发
T114 | P1 | 测试 | Vitest测试框架搭建+核心模块单测 | 测试配置+AI/爬虫/发布核心服务单测 | 2 | P1 | T103 | vitest+覆盖率>60% | 📋 待开发
T201 | P2 | 向量引擎 | LanceDB集成与连接管理 | npm install lancedb，连接池，文件存储路径配置 | 2 | P0 | T004 | lancedb+LANCEDB_PATH | 📋 待开发 | 文件存储,零额外内存
T202 | P2 | 向量引擎 | Embedding服务封装(DeepSeek API) | DeepSeek Embedding API调用封装+批量处理+错误重试 | 3 | P0 | T201 | 远程API(节省2核4G内存) | 📋 待开发 | 不跑本地模型
T203 | P2 | 子库1 | 术语库(LanceDB) | 术语+释义+同义词+向量, category=term | 2 | P0 | T202 | LanceDB CRUD | 📋 待开发
T204 | P2 | 子库2 | 红线规则库(LanceDB) | 违规词/敏感表述/法规约束, category=redline | 2 | P0 | T202 | 规则匹配 | 📋 待开发
T205 | P2 | 子库3 | 目标人群画像(含B2B)(LanceDB) | C端+B端画像, category=audience | 2 | P0 | T202 | V4增强:B2B | 📋 待开发
T206 | P2 | 子库6 | 内容拆解库(8种形式)(LanceDB) | 口播/图文/视频脚本等8种, category=content_format | 3 | P0 | T202 | V4增强:多形式 | 📋 待开发
T207 | P2 | 子库7 | 关键词语义库(LanceDB) | 热词/趋势词/长尾词, category=keyword | 2 | P0 | T202 | 跨域匹配 | 📋 待开发
T208 | P2 | 子库8 | IP风格模板库(LanceDB) | 写作范式/结构模板, category=style | 2 | P1 | T202 | 风格向量化 | 📋 待开发
T209 | P2 | 子库9 | 平台规则库(LanceDB) | 5大平台规范, category=platform_rule | 2 | P1 | T202 |  | 📋 待开发
T210 | P2 | 子库14 | 热点事件库(LanceDB)(V4新增) | 事件/时间线/影响, category=hot_event | 2 | P0 | T202 | 时间衰减 | 📋 待开发
T211 | P2 | 子库15 | 领域知识库(LanceDB)(V4新增) | 产品数据/公式/法规, category=domain_knowledge | 2 | P0 | T202 | 结构化向量化 | 📋 待开发
T212 | P2 | 子库13 | 洞察策略库(LanceDB)(V4增强) | 8类洞察, category=insight | 2 | P1 | T202 | V4:4→8类 | 📋 待开发
T213 | P2 | PG子库 | 6个PostgreSQL子库表实现 | 竞品账号(4)/内容(5)/IP(10)/记录(11)/数据(12)/日历(16) | 3 | P0 | T101 | Drizzle schema | 📋 待开发
T214 | P2 | 审核管线 | 5道审核机制实现 | 相关度→质量→入库原因→向量去重→时效标记 | 4 | P0 | T203 | 管线编排+DeepSeek | 📋 待开发 | 核心质量保障
T215 | P2 | 冷启动 | 冷启动6步流程 | 行业模板→种子竞品→爬取→AI分析→关键词→IP问卷 | 3 | P0 | T214 | 30分钟可用 | 📋 待开发
T216 | P2 | API | 知识库统一CRUD路由 | 16子库查询/入库/更新/删除+向量检索API | 3 | P0 | T213 | RESTful+向量检索 | 📋 待开发
T217 | P2 | 索引 | knowledge_index PG索引表 | LanceDB条目PG侧元数据索引 | 2 | P1 | T213 | 双写一致性 | 📋 待开发
T218 | P2 | 工具 | 知识库批量导入/导出 | CSV/JSON批量操作 | 2 | P2 | T216 | BullMQ异步 | 📋 待开发
T301 | P3 | 竞品 | 竞品账号管理增强(含合作账号) | 标签体系+自动分析+Sub-lib 4增强 | 3 | P0 | T213 | V4增强 | 📋 待开发
T302 | P3 | 竞品 | 竞品内容AI深度拆解 | AI拆解→入库Sub-lib 5/6 | 4 | P0 | T301,T206 | DeepSeek分析 | 📋 待开发
T303 | P3 | 热点 | 行业热点事件监控服务 | 定时爬取+AI识别→Sub-lib 14 | 3 | P0 | T210 | BullMQ定时 | 📋 待开发
T304 | P3 | 领域知识 | 领域知识自动采集 | 多源数据→Sub-lib 15 | 3 | P0 | T211 | 多源融合 | 📋 待开发
T305 | P3 | 爬虫 | 爬虫调度系统统一升级 | 统一调度+频率控制+失败重试 | 2 | P1 | T106 | BullMQ | 📋 待开发
T306 | P3 | 清洗 | 采集数据5道审核入库 | 爬取数据经审核管线入库各子库 | 3 | P0 | T214 | 审核管线复用 | 📋 待开发
T307 | P3 | 风格 | IP风格自动学习增强 | 已发布内容→风格特征→Sub-lib 8 | 2 | P1 | T208 | style-learner升级 | 📋 待开发
T308 | P3 | 热点 | 热点事件时间线追踪 | 事件演化追踪+影响评估 | 2 | P1 | T303 | 时序分析 | 📋 待开发
T309 | P3 | 数据 | 数据素材结构化处理 | 图表/公式/数据点提取向量化 | 2 | P1 | T304 | 结构化解析 | 📋 待开发
T310 | P3 | 质检 | AI质检评分引擎v1 | 原创度/学术规范/SEO/可读性/行业度5维 | 3 | P0 | T105 | DeepSeek评估 | 📋 待开发
T401 | P4 | RAG | 多子库并行RAG检索 | 同时查询6+子库+上下文组装+Token预算 | 4 | P0 | T216 | 并发向量检索 | 📋 待开发 | V4核心
T402 | P4 | RAG | 上下文Token预算管理 | 多子库结果裁剪+优先级排序 | 3 | P0 | T401 | Token分配算法 | 📋 待开发
T403 | P4 | 生成 | 8种内容形式生成器 | 口播/图文/视频脚本/信息图/长图文/短视频/音频/互动 | 5 | P0 | T401,T206 | 形式特异prompt | 📋 待开发 | V4核心
T404 | P4 | 生成 | 热点驱动内容生成 | Sub-lib 14热点→自动触发生成建议 | 3 | P0 | T401,T303 | 事件→选题管线 | 📋 待开发
T405 | P4 | 日历 | 栏目规划与内容日历引擎 | Sub-lib 16:栏目+频率+排期+冲突检测 | 4 | P0 | T213 | 日历算法 | 📋 待开发 | V4新增
T406 | P4 | 日历 | 日历驱动内容生成触发 | 到期自动触发生成任务 | 2 | P0 | T405,T403 | BullMQ定时 | 📋 待开发
T407 | P4 | A/B | 内容A/B测试框架 | 同选题多版本+对比效果 | 3 | P1 | T403 | 变量控制 | 📋 待开发 | V4新增
T408 | P4 | 质检 | AI质检v2(红线校验+IP一致性) | 接入Sub-lib 2/8红线+风格匹配 | 2 | P0 | T310,T204 | 向量匹配 | 📋 待开发
T409 | P4 | 复用 | 内容复用与改写引擎 | 跨平台改写/系列延伸 | 3 | P1 | T403 | 内容变体 | 📋 待开发 | V4新增
T410 | P4 | 记录 | 内容生产全链路记录 | Sub-lib 11:参数/版本/衍生关系 | 2 | P0 | T213 | 衍生追踪 | 📋 待开发 | V4增强
T411 | P4 | 校准 | 人工校准反馈接口 | 人工修改→反馈→prompt优化 | 2 | P1 | T403 | feedback loop | 📋 待开发
T412 | P4 | 路由 | 多模型路由策略增强 | 评估DeepSeek/生成Claude/质检DeepSeek | 2 | P1 | T401 | model-router | 📋 待开发
T413 | P4 | 缓存 | RAG检索结果Redis缓存 | 高频检索缓存,减少向量计算 | 1 | P2 | T401 | Redis缓存 | 📋 待开发
T414 | P4 | 生成 | 选题→大纲→全文完整流程 | ArticleSkill增强,基于RAG+日历 | 2 | P0 | T401,T109 | prompt工程 | 📋 待开发
T501 | P5 | 分发 | 智能分发策略引擎 | 根据内容/平台规则推荐发布策略 | 3 | P0 | T209,T403 | 规则引擎 | 📋 待开发
T502 | P5 | 分发 | 最佳发布时间推荐 | 历史数据→最佳时间分析 | 2 | P1 | T501 | 数据分析 | 📋 待开发
T503 | P5 | 账号 | 平台账号健康诊断 | 多维健康评分+风险预警 | 3 | P0 | T213 | V4新增 | 📋 待开发
T504 | P5 | 发布 | 多平台自适应内容转换 | 同内容适配不同平台格式 | 3 | P0 | T209,T403 | 平台转换器 | 📋 待开发
T505 | P5 | 发布 | 发布失败自动重试告警 | 异常处理+重试+通知 | 2 | P1 | T504 | WebSocket告警 | 📋 待开发
T506 | P5 | 衍生 | 衍生内容自动生成发布 | 原始→衍生→排期发布 | 3 | P1 | T409,T405 | 衍生链路 | 📋 待开发 | V4新增
T507 | P5 | 数据 | 发布后数据自动回收 | 各平台数据定时回收→Sub-lib 12 | 3 | P0 | T213 | 平台API+爬虫 | 📋 待开发
T508 | P5 | 合规 | 内容合规预检 | 发布前合规检查 | 2 | P1 | T209,T408 | 合规引擎 | 📋 待开发
T601 | P6 | 分析 | 发布数据深度分析引擎 | Sub-lib 12→多维效果评估 | 3 | P0 | T507 | 统计分析 | 📋 待开发
T602 | P6 | 洞察 | 8类洞察生成(Sub-lib 13) | 效果/风格/选题/时机/竞品对标/A·B/账号/复用 | 5 | P0 | T601 | AI洞察生成 | 📋 待开发 | V4:4→8类
T603 | P6 | 归因 | 内容失败归因分析 | 低效内容多因子归因 | 3 | P0 | T602 | 归因模型 | 📋 待开发 | V4新增
T604 | P6 | 对标 | 竞品对标分析引擎 | 自身vs竞品多维对比 | 3 | P1 | T602,T301 | 对标评分 | 📋 待开发 | V4新增
T605 | P6 | 闭环 | 洞察→知识库反馈回写 | Sub-lib 13→更新Sub-lib 6/7/9/10(7天冷却) | 3 | P0 | T602,T216 | 增量更新 | 📋 待开发 | 闭环核心
T606 | P6 | 闭环 | 内容日历动态调整 | 洞察→调整排期和选题优先级 | 2 | P1 | T605,T405 | 动态权重 | 📋 待开发
T607 | P6 | 学习 | Prompt持续优化 | 效果反馈→自动调优Prompt | 2 | P1 | T605 | 版本管理 | 📋 待开发
T608 | P6 | 报告 | 周度运营报告自动生成 | 每周汇总数据+洞察+建议 | 2 | P1 | T602 | 定时报告 | 📋 待开发
T609 | P6 | 监控 | 知识库健康度监控 | 新鲜度/覆盖率/利用率告警 | 2 | P2 | T216 | 健康评分 | 📋 待开发
T610 | P6 | 学习 | IP风格模型持续优化 | 效果数据→风格模型更新 | 2 | P2 | T605,T208 | 增量更新 | 📋 待开发
T701 | P7 | 知识库 | 知识库管理主页面 | 16子库概览/搜索/分类浏览 | 3 | P0 | T216 | 子库卡片 | 📋 待开发
T702 | P7 | 知识库 | 子库详情与条目管理 | 条目CRUD/向量检索/审核状态 | 3 | P0 | T701 | 数据表格 | 📋 待开发
T703 | P7 | 知识库 | 冷启动引导向导 | 新租户6步引导式冷启动 | 2 | P0 | T215 | Step组件 | 📋 待开发
T704 | P7 | 日历 | 内容日历面板 | 栏目排期/内容状态可视化+拖拽 | 4 | P0 | T405 | 日历组件 | 📋 待开发
T705 | P7 | 分析 | 数据分析仪表盘 | 内容表现/趋势/对比大盘 | 4 | P0 | T601 | Recharts | 📋 待开发
T706 | P7 | 分析 | 洞察中心页面 | 8类洞察查看/筛选/一键应用 | 3 | P0 | T602 | 洞察卡片 | 📋 待开发
T707 | P7 | 竞品 | 竞品对标分析页面 | 竞品对比/雷达图 | 3 | P1 | T604 | ECharts | 📋 待开发
T708 | P7 | 发布 | 发布管理+账号健康页面 | 发布策略/批量发布/账号评分 | 2 | P1 | T501,T503 | 操作面板 | 📋 待开发
T709 | P7 | 内容 | 内容工坊页面(增强) | 选题/生成/编辑/预览/8种形式 | 3 | P0 | T403 | 编辑器+预览 | 📋 待开发
T710 | P7 | 前端 | 竞品监控页面 | 竞品列表/分析报告 | 2 | P1 | T302 | 数据可视化 | 📋 待开发
T711 | P7 | 前端 | 移动端响应式适配 | 核心页面移动端可用 | 3 | P2 | T701 | Tailwind响应式 | 📋 待开发
T712 | P7 | 前端 | 全局通知与消息中心 | WebSocket通知+消息列表 | 2 | P2 | T505 | WebSocket | 📋 待开发
T801 | P8 | 测试 | 知识库引擎集成测试 | 16子库+审核+RAG端到端 | 3 | P0 | T216 | Vitest | 📋 待开发
T802 | P8 | 测试 | 全链路测试 | 选题→RAG→生成→质检→发布 | 3 | P0 | T403 | 端到端 | 📋 待开发
T803 | P8 | 性能 | 向量检索性能优化(2核4G) | IVF索引+缓存,适配轻量服务器 | 2 | P0 | T801 | 内存优化 | 📋 待开发 | 重点:内存控制
T804 | P8 | 部署 | 域名绑定+SSL+HTTPS | 备案完成后正式绑定+证书 | 1 | P0 | T010 | certbot | 📋 待开发
T805 | P8 | 部署 | 生产环境Docker优化部署 | 内存限制精调+健康检查+日志+自动重启 | 2 | P0 | T803 | docker-compose prod | 📋 待开发
T806 | P8 | 部署 | 数据备份策略 | PG定时备份+LanceDB文件备份→OSS | 1 | P1 | T805 | cron+阿里云OSS | 📋 待开发
T807 | P8 | 文档 | API文档(OpenAPI) | fastify-swagger自动生成 | 2 | P1 | T103 | Swagger | 📋 待开发
T808 | P8 | 文档 | 系统使用手册 | 运营人员操作手册 | 2 | P1 | T805 | Markdown | 📋 待开发

## 开发甘特图
BossMate 22周开发甘特图（2026年4月 - 9月）
|  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月
阶段 | 模块 | 关键任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
P0 | 域名+备案 | 购买域名+提交ICP备案 | ▸
P0 | macOS环境 | Node22/Docker/PG/Redis/pnpm | ▸
P0 | 项目脚手架 | monorepo+配置体系 | ▸
P0 | 阿里云ECS | 服务器初始化+Docker Compose | ▸
P0 | CI/CD | GitHub Actions→SSH部署 |  | ▸
P0 | 部署验证 | 本地→服务器首次通跑 |  | ▸
P1 | 数据库 | PG Schema重构+Migration |  |  | ▸
P1 | 后端框架 | Fastify重构+认证+中间件 |  |  | ▸
P1 | 核心迁移 | 爬虫/发布器/AI路由/Agent迁移 |  |  |  | ▸
P1 | 前端搭建 | React19+组件库+登录+骨架 |  |  | ▸
P1 | 测试 | Vitest框架+核心模块单测 |  |  |  |  | ▸
P2 | 向量引擎 | LanceDB+DeepSeek Embedding | [5 empty] | ▸
P2 | LanceDB子库 | 10个向量子库实现 | [6 empty] | ▸
P2 | PG子库 | 6个结构化子库 | [6 empty] | ▸
P2 | 审核管线 | 5道审核机制 | [7 empty] | ▸
P2 | 冷启动 | 6步冷启动流程 | [8 empty] | ▸
P2 | 知识库API | 统一CRUD+索引 | [7 empty] | ▸
P3 | 竞品系统 | 账号管理+深度拆解 | [9 empty] | ▸
P3 | 热点+知识 | 热点监控+领域知识采集 | [9 empty] | ▸
P3 | 数据处理 | 爬虫升级+审核入库+质检v1 | [9 empty] | ▸
P4 | RAG引擎 | 多子库并行检索+Token预算 | [11 empty] | ▸
P4 | 内容生成 | 8种形式+热点驱动+选题全流程 | [11 empty] | ▸
P4 | 内容日历 | 栏目规划+日历触发 | [12 empty] | ▸
P4 | 增强功能 | A/B测试+质检v2+复用+记录 | [12 empty] | ▸
P5 | 分发策略 | 智能分发+时间推荐+合规 | [14 empty] | ▸
P5 | 发布增强 | 多平台转换+衍生+数据回收 | [14 empty] | ▸
P5 | 账号健康 | 健康诊断+失败重试 | [15 empty] | ▸
P6 | 分析引擎 | 深度分析+8类洞察 | [16 empty] | ▸
P6 | 反馈闭环 | 归因+对标+回写+日历调整 | [16 empty] | ▸
P6 | 长期优化 | Prompt迭代+风格更新+报告 | [17 empty] | ▸
P7 | 前端-知识库 | 管理页面+冷启动向导 | [18 empty] | ▸
P7 | 前端-日历 | 内容日历+栏目管理 | [18 empty] | ▸
P7 | 前端-分析 | 仪表盘+洞察中心 | [19 empty] | ▸
P7 | 前端-其他 | 内容工坊+竞品+发布+响应式 | [19 empty] | ▸
P8 | 测试 | 集成+全链路+性能优化 | [21 empty] | ▸
P8 | 部署交付 | 域名SSL+Docker生产+文档 | [21 empty] | ▸

## 里程碑
BossMate 关键里程碑（含环境部署节点）
里程碑 | 目标日期 | 阶段 | 验收标准 | 关键依赖 | 风险项 | 状态
M0: 开发环境就绪 | 4/14(W2) | P0 | macOS可本地运行、阿里云Docker就绪、CI/CD可自动部署、IP可访问 | 阿里云ECS购买开通 | 服务器配置问题 | 📋 待开发
M1: 核心模块迁移完成 | 5/5(W5) | P1 | 爬虫/发布/AI三大模块迁移完毕、前端骨架可用、数据库新Schema就绪 | 现有代码可迁移性 | 迁移适配工作量超预期 | 📋 待开发
M2: 知识库引擎上线 | 6/2(W9) | P2 | 16子库全部可用、5道审核通过率>90%、冷启动<30分钟、向量检索<500ms | LanceDB稳定性、DeepSeek API | API调用成本/限频 | 📋 待开发
M3: 数据采集体系完善 | 6/16(W11) | P3 | 竞品自动拆解、热点24h入库、质检v1可用、领域知识覆盖>80% | 平台反爬策略 | 爬虫被封锁 | 📋 待开发
M4: 智能内容生成 | 7/7(W14) | P4 | 8种形式可生成、日历运转、A/B可用、RAG检索<500ms(2核4G下) | RAG引擎、内容模板 | 2核4G下性能瓶颈 | 📋 待开发
M5: 全平台分发 | 7/21(W16) | P5 | 5平台自动分发、账号健康>80、发布成功率>95%、数据自动回收 | 平台API稳定性 | 平台规则变更 | 📋 待开发
M6: 数据闭环 | 8/4(W18) | P6 | 8类洞察自动生成、反馈回写知识库、周报自动输出 | 至少4周发布数据积累 | 数据量不足 | 📋 待开发
M7: 前端全功能 | 8/25(W21) | P7 | 知识库/日历/仪表盘/洞察全部可用 | 后端API完备 | 前端工作量超预期 | 📋 待开发
M8: 正式上线 | 9/1(W22) | P8 | 域名+HTTPS上线、全链路测试通过、P99<1s(2核4G)、文档齐全 | 域名ICP备案通过 | 备案延迟 | 📋 待开发

## V4子库映射
V4架构16子库 → 开发任务映射
子库 | 名称 | 存储 | V4状态 | 任务ID | 开发阶段 | 工时(天) | 技术要点 | 依赖
Sub-1 | 术语库 | LanceDB | 继承V3 | T203 | P2(W7-8) | 2 | 向量+同义词 | T202
Sub-2 | 红线规则库 | LanceDB | 继承V3 | T204 | P2(W7-8) | 2 | 规则匹配 | T202
Sub-3 | 人群画像 | LanceDB | V4增强(+B2B) | T205 | P2(W7-8) | 2 | 多维画像 | T202
Sub-4 | 竞品账号 | PostgreSQL | V4增强(+合作) | T213,T301 | P2-P3 | 5 | 标签+分析 | T101
Sub-5 | 竞品内容 | PostgreSQL | 继承V3 | T213,T302 | P2-P3 | 6 | AI拆解 | T301
Sub-6 | 内容拆解 | LanceDB | V4增强(8种) | T206 | P2(W7-9) | 3 | 多形式模板 | T202
Sub-7 | 关键词库 | LanceDB | V4增强(跨域) | T207 | P2(W7-8) | 2 | 语义匹配 | T202
Sub-8 | IP风格 | LanceDB | 继承V3 | T208 | P2(W8-9) | 2 | 风格向量 | T202
Sub-9 | 平台规则 | LanceDB | 继承V3 | T209 | P2(W8-9) | 2 | 5平台规则 | T202
Sub-10 | 租户IP | PostgreSQL | 继承V3 | T213 | P2(W7) | 1 | IP定位 | T101
Sub-11 | 生产记录 | PostgreSQL | V4增强(衍生) | T213,T410 | P2-P4 | 4 | 衍生追踪 | T101
Sub-12 | 数据表现 | PostgreSQL | 继承V3 | T213,T507 | P2-P5 | 5 | 数据回收 | T101
Sub-13 | 洞察策略 | LanceDB | V4增强(8类) | T212,T602 | P2-P6 | 7 | 8类洞察 | T202
Sub-14 | 热点事件 | LanceDB | V4新增 | T210,T303 | P2-P3 | 5 | 时间衰减 | T202
Sub-15 | 领域知识 | LanceDB | V4新增 | T211,T304 | P2-P3 | 5 | 结构化向量 | T202
Sub-16 | 栏目日历 | PostgreSQL | V4新增 | T213,T405 | P2-P4 | 5 | 日历算法 | T101

## 阿里云部署方案
阿里云ECS 2核4G 轻量部署方案
Docker Compose 服务编排
服务 | 镜像 | 端口 | 内存限制 | 关键配置
postgres | postgres:16-alpine | 5432 | 512MB | shared_buffers=128MB, work_mem=4MB, max_connections=50
redis | redis:7-alpine | 6379 | 128MB | maxmemory 128mb, maxmemory-policy allkeys-lru
app | node:22-alpine + PM2 | 3000 | 800MB | NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=768, PM2 cluster=2
nginx | nginx:alpine | 80/443 | 64MB | gzip on, proxy_pass, SSL(备案后)
LanceDB 部署（非Docker）
存储方式 | 本地文件系统 (/data/lancedb/) | 无需额外Docker容器，Node.js直接读写
内存占用 | ~200MB（按需加载） | 查询时才加载索引到内存
Embedding | DeepSeek API远程调用 | 不在本地跑模型，节省GPU/内存
备份 | 定时tar打包→阿里云OSS | 文件级备份，简单可靠
内存预算总览
组件 | 内存分配 | 占比
PostgreSQL 16 | 512 MB | 12.5%
Redis 7 | 128 MB | 3.1%
LanceDB | 200 MB | 4.9%
Node.js App (PM2×2) | 800 MB | 19.5%
Nginx | 64 MB | 1.6%
系统 + Docker | 500 MB | 12.2%
总计 / 可用 | 2,204 MB / 4,096 MB | 53.8%
剩余余量 | ~1,892 MB | 46.2%

## 技术栈
BossMate 技术栈（含V4新增 + 阿里云适配）
层级 | 技术选型 | 版本 | 说明
运行时 | Node.js | 22 LTS | 长期支持
后端框架 | Fastify + TypeScript | 5.x / 5.7 | 高性能+类型安全
ORM | Drizzle ORM + drizzle-kit | 0.38 | 类型安全SQL+迁移管理
关系数据库 | PostgreSQL | 16-alpine | Docker容器, 512MB限制
向量数据库 | LanceDB | latest | 本地文件存储, 10个子库
Embedding | DeepSeek Embedding API | 远程 | 节省服务器内存(不跑本地模型)
缓存+队列 | Redis 7 + ioredis + BullMQ | 7-alpine | 128MB限制, LRU淘汰
爬虫 | Playwright | latest | 12平台数据采集
AI(生成) | Claude / GPT-4o | API | 高质量内容生成
AI(评估) | DeepSeek | API | 审核/评估/分析(低成本)
前端 | React 19 + Vite 6 | 19 / 6 | SPA
状态管理 | Zustand | 5.x | 轻量
UI | TailwindCSS | 4.x | 原子化CSS
容器 | Docker + Docker Compose | latest | 开发+生产统一
反向代理 | Nginx | alpine | 负载均衡+静态文件
认证 | JWT (@fastify/jwt) | latest | 多租户隔离
校验 | Zod | 3.24 | 运行时类型校验
日志 | Pino | 9.x | 结构化JSON日志
进程管理 | PM2 | latest | Node.js进程守护+cluster模式
测试 | Vitest | 3.x | 单元+集成测试
CI/CD | GitHub Actions | latest | push→build→SSH→deploy
SSL | Let's Encrypt + certbot | latest | 免费证书+自动续期
备份 | 阿里云OSS | latest | PG dump + LanceDB文件备份
本地开发 | macOS + Docker Desktop | latest | 本地模拟生产环境